## 2026-09-07
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-07
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 6 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이상준,김용수,김용만,김대명,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김진방, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 이행철, 이문구 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 조한욱
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 4F 아이코닉스퀘어 : 미사용 전선 및 몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 2 | 4F 버켄스탁 : 행사용 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 3 | B1F 지하철 연결통로 : 외부 천장등 교체 1개소 - 7인치,다운라이트 1EA |  |  |  | 완료 | 이상준,김용만,김대명
| 4 | B1F 대행사장 : 행사 변경에 따른 전원선/몰드 신설 및 에이밍 - 몰드(PVC칼라)(3호 YS-100(회색) 70入) : 70EA, 콘센트(접지형)(매입2구 250V/15A 신주) : 10EA |  |  |  | 완료 | 이상준,김용만,김대명
| 5 | 8F 판판샵 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 김용수
| 6 | 1F 구찌행사 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 장현우
| 7 | B1F 구, 유모차데스크 : 구, 유모차데스크 가벽 등기구 3EA 설치 |  |  |  | 완료 | 강기순 외 3명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 8 | 8F E/S사이 행사장 : 행사변경 전원선 및 몰딩 작업 |  |  |  | 완료 | 박용구,김용수,김해룡
| 9 | 8F E/S 바리솔등 : SMPS 위치 확인 및 명일 작업 계획 수립 |  |  |  | 기타 | 박용구, 김용수
| 10 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
CGV | 11 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김대명
폐점 후 (20:30 ~ 08:30)
업무동 | 12 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 김대명
명 일 업무계획 | 1 | 8F 보컨셉 옆 팝업 에이밍 작업
| 2 | 8F E/S 1호기 하행 바리솔 점검
| 3 | 2F 직원 여자화장실 변기등 점검
자재입고
자재출고 | 몰드(PVC칼라)(3호 YS-100(회색) 70入) : 70EA, 콘센트(접지형)(매입2구 250V/15A 신주) : 10EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :