## 2026-09-08
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-08
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 이문구,이상준,김용만,김대명 | 근무수
| 주간 |  | 3 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순,이행철,박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김진방, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 장현우,김용수,김해룡 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 조한욱
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 8F 보컨셉 팝업 : 천장등기구 에이밍 |  |  |  | 완료 | 이행철,박용구,김대명
| 2 | 8F E/S 1호기 : 바리솔 등기구 SMPS 교체 - SMPS(300W 방수형, 24V, 유니온(UPF)) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철,박용구,김대명
| 3 | 10F 블랙자스민 : 스탠드 등기구 교체 (자스민 자재) |  |  |  | 완료 | 김대명
| 4 | 2F 직원 여화장실 : 여자 화장실 등기구 교체 - LED 원형 매입등(6인치 / 20W / 3000K) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
| 5 | B1F 물품보관소 : 콘센트 1개소 신설 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
| 6 | 4F 남자 직원화장실 : 스위치 사용 미숙으로 인한 미 점등. 사용 안내 및 점등 복구 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | B7F 발전기실 창고 : 보관자재 분리 정리 및 불필요 폐자재 슈트장 페기 처분 (1차, 오후 추가 작업예정) |  |  |  | 완료 | 강기순 외 3명
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김대명
| 9 | B4F 조경창고 : 창고내 벽부등 교체 - 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W/21) : 2EA |  |  |  | 완료 | 박용구, 김용만
| 10 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (2일차) |  |  |  | 완료 | 김대명
| 11 | 전층 F코어(업무동) : 누설전류 측정(직무고시) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 12 | B7F 발전기실 및 수변전실 : 회수 자재 재분류 후 사용가능품목 보관 및 폐기자재 슈트장 폐기처리 |  |  |  | 완료 | 강기순 외 4명
| 13 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김대명
CGV | 14 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 15 | B7F 전기실 : PDR 전력 감축운용(19:00~20:00 / 1,537 kWh 감축, 153.7% 달성) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 16 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 17 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 18 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 19 | 8F 포터리반 : MD매장 바닥공사중 바닥 전원선 절단 복구 및 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 20 | 8F 포터리반 : MD 공사장 집진기,브레이커 사용으로 과부하 차단기트립복구 |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 21 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 22 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
업무동 | 23 | 5F 어린이책미술관 : 업체 패밀리가든 공사작업 외곽 전등 점등작업 |  |  |  | 완료 | 김진방, 임일남
| 24 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
명 일 업무계획 | 1 | 10F 토파즈홀 (후방) : 분전반 3상(4선식) ELB 차단기교체 (30A -> 50A)
| 2 | 10F 8F~7F ES하행선 : 바리솔 점검
| 3 | 8F 식기/침구 행사장 : 천장 등기구 조명각도 조정
| 4 | 5F 미술관 : 카페 메뉴판 조명 등기구 교체 요청
| 5 | B1F 텍사스 로드 하우스 : 천장 D.C등 점검 및 교체
| 6 | 3F 인사일런스 : MD 준공 검사
| 7 | 전층 전기설비 개소 : 하반기 시설안전점검 수검
| 8 | G코어 EPS실 8F~1F : 누설전류 측정(직무고시) - 오픈중
자재입고
자재출고 | 7인치 다운라이트(오슬람 방습등/30W 3000K/지하철 연결통로) : 1EA, LED 원형 매입등(6인치 / 20W / 3000K) : 1EA, SMPS(300W 방수형, 24V, 유니온(UPF)) : 8EA, 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W/21) : 2EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :