## 2026-08-02
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-02
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이문구,이상준,김대명 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 4 | 휴무 | 박용구,김진방,김용수,조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 광장 : 정수기 보관대 상부 온도센서 신설 및 전원선 연장 포설 결선 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
| 2 | 1F 발렛 주차장 : 발렛 주차장 후벽면 손상 LED 플렉시블 1개소 교체 작업 |  |  |  | 완료 | 이행철,장현우,이상준
| 3 | 4F 호와스 : 입구 상단 벽면 간판 철거 후 노출 전원선 정리 및 시트지 마감 처리 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
| 4 | 2층 골든구스 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 5 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김대명
| 6 | B7F 발전기실 : 비상발전기(4대) 시동용 배터리 A->B 절체 |  |  |  | 완료 | 이행철,이문구,김대명
| 7 | B3F H1 기둥 : 에어렉스 플러그 교체 작업 |  |  |  | 완료 | 이행철, 이상준
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김대명
CGV | 9 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 10 | B1F 대행사장 : 행사변경에 따른 전원선/몰드 철거 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 11 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 12 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 13 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 14 | 전층 MD매장 : 안전점검(5개소 : 1F-1, 2F-3, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 15 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
업무동 | 16 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
명 일 업무계획 | 1 | 8F 가구행사장 전원선 신설 및 몰딩
| 2 | 4F 쇼핑몰 보이드 천장 원형 간접등 점등 복구 작업 (300/24 SMPS 교체)
| 3 | 4F MLB 외 5개소 MD 준공검사
| 4 | 3F 파스텔커피 벽체 등기구 신설(매장 자재)
| 5 | 1 F 발렛 주차장 후면벽 LED바 임시 고정 테이프 제거
| 6 | B1F 대/소행사장(1/2구간) 행사용 전원선 포설 및 몰딩
| 7 | 전층 EPS실 및 공조실 전기설비 안전점검(1일차)
자재입고
자재출고 | 멀티콘센트(접지)(220V15A6구 1.5M) : 3EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :