## 2026-09-11
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-11
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김진방,김용수,김용만,임일남 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 조한욱
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 이행철,이문구,김해룡 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 전층 MD매장 준공검사 ( 4F 인사일런스, 베니토, 2F 캐나다구스 ) |  |  |  | 완료 | 강기순, 장현우
| 2 | B1F 대행사장 : 추석행사 대행사장 전원선 포설 및 몰딩 작업 |  |  |  | 완료 | 박용구,김진방,김용수
| 3 | 2F 구.사라베스 팝업매장 : 가벽 트랙등 1개소 전원 분리작업 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 4 | B1F 소행사장 : 소행사장 행사장변경 전원선 몰드작업 |  |  |  | 완료 | 박용구,김진방,김용수
| 5 | B1F 유리월 / 광장시장 : 행사장변경 전원선신설/몰드작업 |  |  |  | 완료 | 박용구,김진방,김용수
| 6 | 1F 직원여자 화장실 : 천장 등기구 전등 및 SMPS 교체 (1개소) - LED MR16(HCL-101, 6.0W, 3000K) : 1EA, SMPS(HCL100, MR16 전용안정기) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | 3F F코어 고객남자화장실 : 천장 등기구 전등 및 SMPS 교체 (1개소), 1개소 미확인 - LED MR16(HCL-101, 6.0W, 3000K) : 1EA, SMPS(HCL100, MR16 전용안정기) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 8 | 3F 슈즈 멀티샵(비바이아 사무실) : 천장 D.C.등 점검 및 교체 (1개소) - LED MR16(HCL-101, 6.0W, 3000K) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 9 | B1F 우선생 국밥 : 파손 전원선 교체 및 몰딩 후 트립차단기 복구 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 10 | 2F 캐나다구스 : 천장등 2개소 돌출 상태 확인 및 위치 조정 |  |  |  | 완료 | 김용만, 임일남
| 11 | 전층 EPS실 및 공조실 : 전기설비 안전점검 (5일차) |  |  |  | 완료 | 임일남
CGV | 12 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 13 | 4F G코어EPS실 : 코닥 라이브방송(폐점후 ~ 03:00) 관련 전등/전열 LCP 차단기 OFF/ON |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 14 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 15 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 16 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 17 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 18 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
업무동 | 19 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | B5F->B4F 쇼핑몰동 E/S : 바리솔 SMPS 점검
| 2 | 5F 디올 앞 행사장 : 버스킹 행사 전원선 포설 및 몰딩 (09:00)
| 3 | B7F 발전기실 : 발전기 1~4호기 오일 충수 게이지 노후 호스 교체
자재입고
자재출고 | LED MR16(HCL-101, 6.0W, 3000K) : 3EA, SMPS(HCL100, MR16 전용안정기) : 2EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :