## 2026-09-12
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-12
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 김진방,이문구,임일남,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 3 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순,이행철,박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김성한, 조한욱
총 인원(명) | 휴무 |  | 3 | 휴무 | 장현우,김용수,김용만 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 이상준, 김대명
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B5F E/S 4호기 : 바라솔 점검 및 SMPS 교체작업 - SMPS(300W 방수형, 24V, 유니온(UPF)) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이행철,김진방,임일남
| 2 | 5F 디올 앞 팝업 : 버스킹 행사 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김해룡
| 3 | 10F 토파즈홀 로비 : 천장 트랙등 점등( 타이머 오전 10시 점등) |  |  |  | 완료 | 임일남
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 4 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 임일남
| 5 | 5F 부가부 : 점멸 천장등 전원분리 (부가부 매장등) |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 6 | 7F 갤럭시 : 점멸 천장등(S2W) 전원분리, 익일 점검 및 교체 예정 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 7 | 전층 태양광판넬 및 소방판넬 : 태양광판넬 및 소방판넬(중층부) 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 9 | B7F 발전기실 : 발전기 내부 보충수탱크 레벨게이지 교체 및 냉각수 보충작업(1~4호) |  |  |  | 완료 | 강기순 외 3명
CGV | 10 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 11 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 12 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 13 | 7F 디스커버리 : 라이브방송지원 D코어 EPS실 LCP OFF/ON (22:00~02:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 14 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 15 | B7F 발전기실 : 발전기실내 유류탱크실 : 오일게이지 교체 호스 누액 확인 (00:00/06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 16 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
| 17 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 조한욱
업무동 | 18 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 임일남
명 일 업무계획 | 1 | 8F 웨스트엘름 : 카운터 상단 트랙등(1개 카운터 보관) 교체
| 2 | 7F 갤럭시 : 천장 매입 등기구(S2W, 전원분리) 교체 - 오픈 전
| 3 | B1F 고객 E/L 1호기( H키친) 앞 : 천장 등기구(U6, 점멸 중) 교체 - 오픈 전
자재입고
자재출고 | SMPS(300W 방수형, 24V, 유니온(UPF)) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :