## 2026-08-16
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-16
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 3 | 08:30 ~ 18:30 | 김성한,조한욱,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 1 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 1 | 18:30 ~ 08:30 | 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 5 | 휴무 | 이행철,박용구,장현우,김진방,김용수 | 휴무수
12 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김용만, 임일남
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 3F 진도모피 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김성한
| 2 | 3F 지고트 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김성한
| 3 | 3F 이비엠 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김성한
| 4 | 2F 발망 앞 : 천장 간헐적 점멸 LED 간접등 점검, 천장내 SMPS 위치 확인(화요일 재점검 안내) |  |  |  | 완료 | 이문구 외 3명
| 5 | B2F B코어 남자휴게실 : 환기팬 전원선 단선 확인 후 플러그 재결선 및 타이머 재설정 정상작동 복구 |  |  |  | 완료 | 이문구 외 3명
| 6 | B2F 여휴게실 : 환기팬 타이머 재설정 정상작동 복구 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김성한
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 7 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 8 | 전층 태양광판넬 및 소방판넬 : 태양광판넬 및 소방판넬(하층부) 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 9 | 12F 흡연장 : 천장 평판 LED커버 세척 6개소 및 분전반 PVC박스, 콘센트 묵은 때 제거 |  |  |  | 완료 | 강기순 외 3명
| 10 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
CGV | 11 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 12 | B1F 현대식품관 파사드 구역 : 추석선물 접수데스크 전원선 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
| 13 | 10F E/S 하행선 옆 보이드 : 천장 점멸 U4 매입 등기구 교체 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
| 14 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
| 15 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
| 16 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
| 17 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
| 18 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이문구, 김대명
업무동 | 19 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 20 | 5F 어린이책미술관 : 카페 메뉴판 조명등 교체 (총무 구매 자재) |  |  |  | 완료 | 이문구 외 3명
명 일 업무계획 | 1 | 5F 유아휴게실 3번실 디밍용 팬던트 등기구 분해정비
| 2 | 5F~7F 미술관(휴관 미실시) 전등/전열 스케쥴 수동ON
| 3 | B1F 소행사장(온누리) 집기 전원선 몰딩 작업
| 4 | B2F 슈트장 계근대 이동 작업 지원(08:40, 설비+전기 합동)
| 5 | B6F/B7F C구역 설비실(금성) 배수모터 설치 후 회로점검 지원
| 6 | 전층 EPS실 및 공조실 전기설비 안전점검
자재입고
자재출고
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :