## 2026-08-23
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-23
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 3 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,김용수,조한욱 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 5 | 휴무 | 박용구,김진방,이문구,김성한,김해룡 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김용만, 임일남
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 1F 발렛 주차장 : 벽부 스텝등 보수 및 교체 작업 2개소 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용수
| 2 | B1F 고디바 베이커리 : 차단기 절연측정후 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용수
| 3 | B1F 식품관 생선대면코너 : 천장 트랙등 추가 설치 3개소 작업 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용수
| 4 | 4F 구호플러스 : 간판간접등 샘플 시범 설치 후 점등상태 점검 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용수
| 5 | B6F 전기차 충전소 : 자동소화설비 (파이어봇) 정기점검 및 화재대응훈련 참석 |  |  |  | 완료 | 강기순, 조한욱
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 6 | 4F E/S 행사장 : 미사용 전열선 철거작업 완료 |  |  |  | 완료 | 김용수
| 7 | B1F 파이브가이즈 : 작업 신청자 미확인으로 확인 불가 추후 발생시 다시 연락요망 종결처리 |  |  |  | 완료 | 김용수
| 8 | 12F 전기실 : 전기실 작업용 전원선 판넬 보수 작업완료 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김용수
| 9 | 전층 태양광판넬 및 소방판넬 : 태양광 판넬 및 소방판넬 정기점검 실시 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김용수
CGV | 10 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
폐점 후 (20:30 ~ 08:30)
업무동 | 11 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
명 일 업무계획 | 1 | 지하1층 대행사장 행사변경 관련 전원선 및 몰딩작업
| 2 | 1층 4번 GATE 앞 잔디 간접등 보수 점검
| 3 | 지하7층 수변전실 무정전 전원장치 월 정기점검 ( 직무고시 )
| 4 | 지하6층 전기차 충전소 월 정기점검 ( 직무고시 )
자재입고
자재출고
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :