## 2026-08-29
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-29
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 3 | 08:30 ~ 18:30 | 김진방,이문구,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 이상준, 김대명
총 인원(명) | 휴무 |  | 4 | 휴무 | 이행철,장현우,김용수,조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김용만, 임일남
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김성한
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 5F 유아휴게실 : 유아휴게실 수유실 4번방 천장 갓 전등 교체작업 |  |  |  | 완료 | 강기순,김진방,이문구
| 2 | 4F 구.스탠드오일 앞 보이드 : 행사용 전원선 신설 |  |  |  | 완료 | 박용구
| 3 | 10F 토파즈홀 로비 : 토파즈홀 로비 행사안내판 전등 점검 및 VMD 점검요청 안내 |  |  |  | 완료 | 김진방
| 4 | 1F 미우미우 / E코어EPS실 : MD 가설막 트랙등 에이밍작업 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김진방
| 5 | 8F 아크테릭스 : 매장 입구 S2W등 교체작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김해룡
| 6 | 8F 스틸케이스 : 매장내 안마의자 3EA방향 S2W 에이밍 작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김해룡
| 7 | 8F 바이리네 : 매장내 소파 플로어덕트 전원선 신설 및 몰드작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김해룡
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 9 | 전층 태양광판넬 및 소방판넬 : 태양광판넬 안전점검 기록표 교체 |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 10 | 5F 고객동선 : 5F 고객동선 천장 전등 교체분 콘넥터 재 교체작업 (31EA) - 익일 오픈전 작업예정 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김진방
| 11 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 12 | 10F 토파즈홀 로비 : 토파즈홀 로비 게임대회 대비 트랙등 전원판넬(H카페) 타이머 2개소 세팅 변경(상시 점등) |  |  |  | 완료 | 이문구
CGV | 13 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김해룡
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 14 | 10F 토파즈홀 로비 : 와일드리프트 게임대회로 10F B/D, 1F D/G 코어 전등/전열 LCP OFF/ON (20:30~24:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 15 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 16 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 17 | 4F 아이코닉스퀘어 : 신규 행사관련 전열라인 점검(플로어덕트, 벽부콘센트, 3상판넬) - 사용전력70KW |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 18 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 19 | 전층 MD매장 : 안전점검(9개소 : B1F-1, 1F-1, 2F-3, 3F-2, 4F-1, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 20 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
업무동 | 21 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김진방, 김해룡
명 일 업무계획 | 1 | 5F 고객동선 : 전체 매장 통로 천장 트랙형 매입등기구(구매, 31개) 교체
| 2 | 2F 쇼핑몰 매장 전체 천장 자석등(AS자재, 17개) 교체
| 3 | 1F 열린광장 : 행사장 전원선 몰딩 작업
| 4 | B1F 슈퍼 4~5번 계산대 천장 원형형 등기구 점등 복구(SMPS 교체)
| 5 | B1F 마츠노하나 주방 천장 등기구 (매장 자재) 교체 - 09:00
| 6 | 전층 EPS 및 공조실 : 전기설비 안전점검 및 기록부 교체 (3일차) - 오픈중
| 7 | B1F 대행사장내,라플리매장 : 점멸 천장등기구 S2W 1개소 교체 - 오픈전
자재입고 | 4구 멀티 콘센트(220V 15A 5M) : 50EA, EOCR(DSP-AOM-10Z7-V) : 5EA, 누전차단기(HGE 50E 4P 32A) : 5EA, 누전차단기(HGE 50E 4P 40A) : 5EA, 디밍스위치(루트론 디밍스위치 0~10V) : 2EA, 몰드(PVC칼라)(3호 YS-100(회색) 70入) : 70EA, 몰드(PVC칼라)(3호 YS-100(흰색) 70入) : 70EA, 전자개폐기(UMC-9B (HCG9) 22NS) : 5EA, 휴대용 검전기(히오끼) : 10EA
자재출고 | EOCR(DSP-AOM-10Z7-V) : 2EA, 꽂음형 전선 컨넥터(WAGO 221-412) : 100EA, 작업용 가위(화신-300C) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :