## 2026-08-01
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-08-01
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이문구,이상준,김대명 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김용만, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 4 | 휴무 | 박용구,김진방,김용수,조한욱 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 김해룡
| 연차 |  | 0 | 연차
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 구.이터스 : 간판 전원선 철거 및 정리 |  |  |  | 완료 | 이행철,김용수,김용만
| 2 | B1F 더크림베이글스 : 탈락 디머 전원선 재고정 및 정리 |  |  |  | 완료 | 이행철,김용수,김용만
| 3 | B5F E/S 2호기 : 점멸 매입등(S1W) 교체 |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
| 4 | B1F 더크림베이글스 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
| 5 | 3F 듀베티카 팝업 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 이문구, 조한욱
| 6 | 1F 발렛 주차장 : 후 벽면 LED 플렉시블 손상분 교체 - 실리콘(무초산 투명) : 3EA, 실리콘 테잎(LED BAR 부착용) : 3EA, LED플렉서블(BGC301 1100ml 3000K) : 3롤 |  |  |  | 완료 | 이행철,김용수,김용만
| 7 | 3F 까누누레 : 플로어덕트 커버 설치 |  |  |  | 완료 | 조한욱
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 8 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 9 | B1F 5조리장 : 오븐점검후 차단기 트립복구 |  |  |  | 완료 | 이행철, 김용수
| 10 | B7F 수변전실 : 철거 자재 슈트장 폐기 처리 |  |  |  | 완료 | 김용만
| 11 | 전층 태양광판넬 및 소방판넬 : 태양광판넬 및 소방판넬(상층부) 안전점검 |  |  |  | 완료 | 조한욱
| 12 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 조한욱
CGV | 13 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
폐점 후 (20:30 ~ 08:30) | 14 | 4F MLB MD : 야간작업자 요청으로, 기존매장 퇴점작업자가 플로어덕트내 임의 절단한 바닥전원선(4SQ)의 접지선 확인 후 안내 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 15 | B1F 제2조리장 : 후드등 램프 교체 및 기름때 오염 커버 세척 - 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W) : 1EA |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 16 | B1F 핑크스핫도그 앞 : 고객동선 공용 정수기/전자레인지 수납장 상단 타공 (온도센서 전원선 신설 예정) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 17 | 9F 11F 식당가 : 화기 취급시설 14개소 점검 |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 18 | B1F 5F 식당가 : 전기시설물 및 전등/전열 PNL 안전점검(33개소) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 19 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(23:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 20 | 전층 MD매장 : 안전점검(5개소 : 1F-1, 2F-3, 9F-1) (04:00~05:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
| 21 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(06:00) |  |  |  | 완료 | 김성한, 김해룡
업무동 | 22 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 김용수, 조한욱
명 일 업무계획 | 1 | 4F 호와스 입구 상단 벽면 간판 철거 부분 전원선 정리
| 2 | 1F 발렛주차장 후벽면 LED플렉시블 손상 구간 교체
| 3 | B1F 광장 정수기/전자렌지 수납장 상단 온도센서 전원선 신설
자재입고
자재출고 | LED플렉서블(BGC301 1100ml 3000K) : 3롤, 몰드(PVC칼라)(3호 YS-100(회색) 70入) : 7070EA, 실리콘(무초산 투명) : 3EA, 실리콘 테잎(LED BAR 부착용) : 3EA, 형광구(컴펙트)(DULUX-EL11W) : 1EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :