## 2026-09-01
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-01
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 5 | 08:30 ~ 18:30 | 이문구,이상준,김용수,김용만,김해룡 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 이행철
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김진방, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 2 | 휴무 | 박용구, 장현우 | 휴무수
14 | 비번 |  | 2 | 비번 | 김성한, 조한욱
| 연차 |  | 1 | 연차 | 김대명
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | 5F 고객동선 : 미 점등 DC 등기구/SMPS 교체 8개소 |  |  |  | 완료 | 이행철,이상준,김용만
| 2 | 7F LG전자 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김용수
| 3 | 1F 아쿠아디파르마 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 김용수
| 4 | 4F 아디다스 앞 팝업 : 미사용 전원선 철거 작업 |  |  |  | 완료 | 이행철,이상준,김용만
| 5 | 8F 둘레란 : 천장 매입등 교체 (재활용 자재) |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 6 | 8F 지누스 : 매장 내측 천장 매입등 교체 - LED MR16(HCL-101) : 1EA |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 7 | 8F 가구행사장 : 천장 트랙등 6개소 추가설치(매장 자재) 및 에이밍 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김해룡
| 8 | 8F 후방 동선 복도 : 업체 공사 잉여 자재(레일 4개) 영업팀(박해준 선임)과 협의 후 회수, 수변전실 운반 보관 |  |  |  | 완료 | 이문구,김용수,김해룡
| 9 | 4F 아이코닉스퀘어 : 신규 매장 오픈에 따른 전원선 4개소 포설 및 몰딩 |  |  |  | 완료 | 이행철,이상준,김용만
| 10 | 5F 마이아레 앞 고객동선 : 점멸 트랙형 매입등 전원 분리 |  |  |  | 완료 | 이행철,이상준,김용만
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 11 | 4F 아티드 : 점멸 트랙등 전원분리 작업 |  |  |  | 완료 | 이행철,이상준,김용만
| 12 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(11:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
| 13 | 11F 직원식당 교육장 : 교육장내 이탈 몰드 재 몰딩 작업 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
| 14 | 11F 직원식당 : 조리장내 오븐기 수리를 위한 차단기 off & on |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
| 15 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 2F 배리(구. 사라베스) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 16 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 8F 포터리반(구. 조르제티/발쿠치네) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 17 | B7F 전기실 : MD매장 도면컨펌 - 10F 경기도서 팝업스토어(구. 토파즈홀) |  |  |  | 완료 | 이행철
| 18 | B7F 수변전실 : 수변전설비 점검 및 일지 작성 완료(17:00) |  |  |  | 완료 | 김해룡
CGV | 19 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김용만
폐점 후 (20:30 ~ 08:30)
업무동 | 20 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이문구, 김용만
명 일 업무계획 | 1 | 11F 직원식당 후드등 4개소 교체(BULB/과열 -> 3파장)
| 2 | B1F 아이엠바이오 가스경보기 전원선 포설
| 3 | B1F 2조리장 출입구 좌측 벽면 방우콘센트 교체(화재취약개선)
| 4 | EPS실 및 공조실 전기설비 안전점검 (3일차)
자재입고
자재출고 | LED MR16(HCL-101) : 4EA, SMPS(HCL100) : 7EA
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :