## 2026-09-02
업 무 일 지 (시설관리 전기실) | [5 empty] | 담 당 |  | 과 장
야간근무자 : |  |  |  |  | 2026-09-02
구 분 |  |  | 근무인원 | 근무 시간 | 근 무 자
근 무 현 황 | 조출 |  | 4 | 08:30 ~ 18:30 | 장현우,이상준,김용만,김대명 | 근무수
| 주간 |  | 2 | 09:30 ~ 19:30 | 강기순, 박용구
| 후출 |  | 0 | 13:30 ~ 22:00
| 야간 |  | 2 | 18:30 ~ 08:30 | 김진방, 임일남
총 인원(명) | 휴무 |  | 4 | 휴무 | 이행철,이문구,김용수,김해룡 | 휴무수
14 | 비번 |  | 1 | 비번 | 김성한
| 연차 |  | 1 | 연차 | 조한욱
시간대 | 작 업 내 용 |  |  |  |  | 결 과 | 작 업 자
오픈 전 (08:30 ~ 10:30) | 1 | B1F 그레인스쿠키 : 파손 몰드 재 몰드 작업 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김대명
| 2 | B1F 아이엠바오 : 가스 경보기 단독 회로 작업을 위한 점검 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
| 3 | 4F 시티브리즈 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 장현우
| 4 | 1F 디올 : MD매장 준공검사 |  |  |  | 완료 | 강기순, 장현우
| 5 | 1F 불가리 퍼퓸 : 분전함 차단기 전원 OFF 상태. 사용 방법 설명 후 차단기 전원 투입 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
| 6 | 9F E/S 사이 : 미사용 전선 및 몰드 철거작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김대명
| 7 | B1F 4조리장 : 전원 이상 없으며 반죽기 고장으로 AS 안내 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
| 8 | 4F 아이코닉스퀘어 : 전선 정리 및 몰딩 작업 |  |  |  | 완료 | 박용구, 김대명
오픈 중 (10:30 ~ 20:30) | 9 | B1F 2조리장 : 파손 방우형 콘센트 교체 작업 |  |  |  | 완료 | 박용구 외 3명
CGV | 10 | 5F ~ 9F EPS실 / 전기실 / 공조실 : 전기 시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
폐점 후 (20:30 ~ 08:30)
업무동 | 11 | 13F ~ 5F EPS실 / 공조실 : 전기시설물 및 PNL 차단기 / 단자대 안전점검 |  |  |  | 완료 | 이상준, 김용만
명 일 업무계획 | 1 | 전층 MD매장 : 준공검사 3개소
자재입고
자재출고
작업 전 일일 안전교육 | 교 육 내 용 |  | 안전이란? 복장과 보호구 착용, 나와 동료의 안전, 감전 사고의 위험성 및 전격 방지에 관한 사항, |  |  | 교육자 | 강 기 순
|  |  | 해당 설비의 점검 및 보수에 관한 사항, 정전 작업ㆍ활선 작업시 안전 작업 방법에 관한 사항 |  |  | 교육시간 | 08:30 ~ 09:00
공구 점검 | 공구가방 : 절연저항계 2EA, 클램프미터 2EA |  |  |  |  | 확 인 결 과 | 주간(18:30) :
| 책 상 위 : 18V 전동 드릴 1EA, 12V 전동 드릴 2EA, LED 작업등 2EA < 오픈전 토파즈홀 작업간 1개 분실> | [5 empty] | 야간(08:30) :